## EAP Completa
Código | Entrega Principal / Tarefa | Descrição | Responsável
1 | Sistema Timeroom | Projeto completo de reservas de salas | Equipe inteira
1.1 | Configuração Inicial | Levantamento de requisitos, arquitetura, DB | Equipe Back
1.2 | Gestão de Usuários | Criação e manutenção de contas de usuários | Equipe Front/Back
1.2.1 | Tela de Login | Interface para login de usuários | David / André
1.2.2 | Cadastro de Usuários | Formulário e backend para cadastro | Felipe / Luiz
1.2.3 | Recuperação de Senha | Funcionalidade de reset de senha | Daniel / David
1.3 | Reserva de Salas | Gerenciamento completo de reservas | Equipe Front/Back
1.3.1 | Tela de Nova Reserva | Seleção de sala, data, horário, nº de pessoas | David / André
1.3.2 | Validação de Conflito | Bloquear reservas conflitantes | Felipe / Daniel
1.3.3 | Confirmação de Reserva | Envio de e-mail e feedback ao usuário | Luiz / David
1.4 | Relatórios e Monitoramento | Painel de reservas e relatórios de uso | Daniel / Felipe
1.4.1 | Relatórios Diários/Semanais/Mensais | Gerar relatórios em PDF ou visualização | Luiz / André
1.5 | Infraestrutura e Deploy | Configuração de servidor, backup, SSL | Equipe Back
1.6 | Testes e Validação | Testes unitários e integração | QA / Todos

## Lista de Tarefas
Código | Nome da Tarefa | Descrição detalhada | Responsável
1.2.1 | Tela de Login | Desenvolver interface de login com validação de campos | David / André
1.2.2 | Cadastro de Usuários | Criar formulário e integrar ao backend | Felipe / Luiz
1.2.3 | Recuperação de Senha | Implementar envio de link de recuperação por e-mail | Daniel / David
1.3.1 | Tela de Nova Reserva | Seleção de sala, data, horário e número de participantes | David / André
1.3.2 | Validação de Conflito | Bloquear horários já reservados | Felipe / Daniel
1.3.3 | Confirmação de Reserva | Enviar e-mail de confirmação e mostrar mensagem de sucesso | Luiz / David
1.4.1 | Relatórios Diários/Semanais/Mensais | Gerar relatórios de uso e reservas | Luiz / André
1.5 | Infraestrutura e Deploy | Configurar servidor, backup e SSL | Equipe Back
1.6 | Testes e Validação | Testes unitários, integração e funcionalidade | QA / Todos

## Critérios de Aceitação
Código | Tarefa | Critério de Aceitação
1.2.1 | Tela de Login | Login válido permite acesso; login inválido exibe mensagem; redireciona corretamente
1.2.2 | Cadastro de Usuários | Campos obrigatórios validados; duplicidade de e-mail bloqueada; senha segura
1.2.3 | Recuperação de Senha | Usuário recebe e-mail com link válido; senha pode ser redefinida
1.3.1 | Tela de Nova Reserva | Usuário seleciona sala, data e horário; reserva é salva no sistema
1.3.2 | Validação de Conflito | Sistema bloqueia horários conflitantes; alerta de erro exibido
1.3.3 | Confirmação de Reserva | Mensagem de sucesso exibida; e-mail de confirmação enviado
1.4.1 | Relatórios Diários/Semanais/Mensais | Relatórios gerados corretamente; dados conferem com reservas existentes
1.5 | Infraestrutura e Deploy | Sistema disponível no servidor; SSL ativo; backups funcionando
1.6 | Testes e Validação | Todos os módulos testados; nenhum erro crítico; fluxos principais funcionam